## Detalle Estimación
FUNCIONABILIDAD / MODULO | ACTIVIDAD / TAREA | TIEMPOS/HORAS
Requisitos |  | 34
Entendimiento | Contexto pyme y problema de dispersión de información | 8
Estado de arte | Antecedentes, marco metodológico y revisión bibliográfica | 8
BPMN | Modelado del proceso actual y flujo objetivo (as-is / to-be) | 7
Alcance | Objetivos, roles, exclusiones y alcance funcional | 6
Backlog | Priorización inicial de historias de usuario y criterios de aceptación | 5
Análisis |  | 28
Requisitos funcionales | Definición de módulos M1-M5 y reglas de negocio | 6
Requisitos no funcionales | Usabilidad, seguridad, mantenibilidad y escalabilidad | 5
Actores y permisos | Administrador, coordinador y colaborador | 4
Indicadores | Criterios de productividad y reportes del panel | 5
Refinamiento | Backlog, HU y trazabilidad con objetivos específicos | 4
Revisión | Ajustes de análisis y cierre de alcance | 4
Arquitectura |  | 35
Arquitectura lógica | Frontend React.js, backend Spring Boot y API REST | 10
Arquitectura AWS | CloudFront, S3, API Gateway, Cognito, ALB, ECS Fargate, ECR y VPC | 10
Datos | Modelo relacional y persistencia en Aurora PostgreSQL | 7
Infraestructura | Terraform, secretos, observabilidad y ambientes base | 8
Desarrollo |  | 276
Módulo 1 | Autenticación y gestión de roles | 51
Módulo 2 | Gestión de tareas y trazabilidad | 60
Módulos 3 y 4 | Recordatorios automáticos, panel e indicadores | 76
Módulo 5 | Administración, roles y reportes | 35
Integración | Integración técnica, despliegue cloud y manuales | 54
Pruebas QA |  | 50
Diseño de pruebas | Casos funcionales y de integración por módulo | 12
Ejecución | Pruebas funcionales, integración y regresión | 24
Usabilidad y ajustes | Validación con usuarios pyme y cierre de hallazgos | 14
Documentación / Gestión / Entrega | Seguimiento, manuales, despliegue final y cierre del proyecto | 54
TOTAL | TOTAL | 477

## Estimación
Estimación de tiempos desarrollo COMPIRA |  | Número de Colaboradores
|  | # |  | 4
|  | Número de fases |  | 4
#
ACTIVIDAD | HORAS | OBSERVACIÓN
0. REQUISITOS | 34
Diagnóstico del contexto pyme | 8
Documentar alcance y objetivos | 8 |  |  |  | Personal days
Modelado BPMN as-is / to-be | 7
Estimación y backlog inicial | 11 |  |  |  | Días | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 45
1. ANALISIS | 28 |  |  |  | Requisitos+Analisis
Requisitos funcionales y no funcionales | 11 |  |  |  | Aprovisionamiento+Desarrollo
Actores, permisos y gobernanza | 4 |  |  |  | Pruebas
Indicadores de productividad | 5 |  |  |  | Documentación
Refinamiento de HU | 4 |  |  |  | Gestión
Revisión del alcance | 4 |  |  |  | Capacitacion
2. Diseño Arquitectura | 35 |  |  |  | Despliegue produccion
Arquitectura lógica | 10
Arquitectura AWS | 10
Modelo de datos | 7
Terraform y observabilidad | 8
3. CONSTRUCCIÓN | 276
Módulo 1 - Autenticación y roles | 51
Módulo 2 - Gestión de tareas | 60
Módulos 3 y 4 - Recordatorios y panel | 76
Módulo 5 - Administración y reportes | 35
Integración y despliegue técnico | 40
Manual técnico y ajustes de construcción | 14
4. PRUEBAS | 50 |  |  | RECURSO | TARIFA/HORA | HORAS | COSTO
Diseño de casos | 12 |  |  | Desarrollador backend/cloud | 45000 | 180 | 8100000 | 360
Pruebas funcionales | 16 |  |  | Desarrollador frontend/full stack | 40000 | 180 | 7200000 | 360
Pruebas de integración / regresión | 12 |  |  | QA / validación funcional | 30000 | 72 | 2160000 | 72
Pruebas de usabilidad y cierre | 10 |  |  | Coordinación / Product Owner | 50000 | 45 | 2250000 | 45
5. DOCUMENTACIÓN | 25 |  |  | TOTAL |  |  | 19710000 | 0
Manual de usuario e instalación | 25 | [6 empty] | 837
6. GESTIÓN DEL PROYECTO | 11
Planeación del proyecto | 4
Seguimiento con dirección / interesados | 3
Seguimiento interno | 2
Cierre del proyecto | 2
7. ENTREGA | 18
Despliegue cloud y entrega final | 18
8. OTROS | 0
Reserva / otros | 0
TOTAL | 477
Actividad | Horas | % Propuesto |  | Jornada Horas
Gestión de proyecto | 11 | 2.306% |  | 8 | 1.4 | 0.3
Requisitos | 34 | 7.128% |  | 8 | 4.3 | 0.9
Análisis | 28 | 5.87%
Diseño | 35 | 7.338% |  | 8 | 4.4 | 0.9
Construcción | 276 | 57.86% |  | 8 | 34.5 | 6.9
Pruebas | 50 | 10.48% |  | 8 | 6.3 | 1.3
Documentación | 25 | 5.241% |  | 8 | 3.1 | 0.6
Implementación (Paso a producción) | 18 | 3.774% |  | 8 | 2.3 | 0.5
Capacitación | 0 | 0% |  | 8 | 0 | 0
TOTAL HORAS | 477 | 100% |  | 8 | 59.6 | 11.9
[5 empty] | 67.6 | 40050011.9
57000000
ESTIMACIÓN EN DÍAS
|  | Jornada Horas | Días hábiles | Semanas hábiles
|  | 8 | 60 | 12 semanas